## Sheet1
Gestão de Projeto de Software 2019/2020
Bill Splitter
Relatório de Estimativa do Projeto
| Data | 16/15/2019
| Moderador | Todos
| Sergio Soares | Quality Manager
| Ruben Marques | Technical Manager
| Rui Mota | Configuration Manager
| Paulo Dias | Project Manager
WBS | Tarefa | Esforço | Responsável
1 | Especifações Iniciais | 16 | Ruben Marques
1.1 | D2.1.1 SRS - Software Requirements Specification | 8 | Rui Mota
1.2 | D2.2.1 SAD - Software Architecture & Design | 8 | Ruben Marques
2 | Lógica | 13 | Ruben Marques
2.1 | Desenvolvimento do código fonte da lógica | 13 | Ruben Marques
3 | Comunicação | 21 | Rui Mota
3.1 | Envio da informação do evento para o servidor | 13 | Rui Mota
3.2 | Envio da informação do servidor evento para o cliente | 8 | Ruben Marques
4 | Interface | 22 | Paulo Dias
4.1 | Lista de eventos | 3 | Paulo Dias
4.2 | Ver evento | 3 | Sérgio Soares
4.3 | Criação de eventos | 5 | Paulo Dias
4.4 | Editar eventos | 3 | Ruben Marques
4.5 | Autenticação | 3 | Rui Mota
4.6 | Partilha de evento | 5 | Sérgio Soares
5 | Revisões | 16 | Sérgio Soares
5.1 | Walkthroughs | 5 | Sérgio Soares
5.2 | Desk Checks | 8 | Sérgio Soares
5.3 | Milestone Reports | 3 | Paulo Dias
6 | Qualidade e testes | 23 | Sérgio Soares
6.1 | D.2.1.2 Risk Plan | 3 | Sérgio Soares
6.2 | D.2.1.3 Acceptance Test Plan | 3 | Paulo Dias
6.3 | Teste de integração | 8 | Ruben Marques
6.4 | Teste de aceitação | 3 | Rui Mota
6.5 | D.2.3.1 Acceptance Test Report | 3 | Ruben Marques
6.6 | D.2.3.2 Quality Assessment Report | 3 | Sérgio Soares
| Total | 111