## Riscos
Lista de Riscos |  | Prob. | Impacto | Prob. * Impacto
1 | Problemas de ligação com o servidor | 3 | 5 | 15
2 | Não obter conhecimento suficiente para concluir a interface a tempo da entrega de GPS | 4 | 5 | 20
3 | Desistência de um membro de equipa | 1 | 5 | 5
4 | Avaria dos equipamentos | 1 | 3 | 3
5 | Falha na estimativa | 5 | 3 | 15
6 | Indisponibilidade da equipa para se reunir | 2 | 1 | 2
7 | Desentendimento entre membros da equipa | 2 | 3 | 6
Probabilidade de ocorrer - muito baixa(1), baixa(2), media(3), alta(4) ou muito alta(5)
Impacto do risco - tolerável(1), sério(3) ou catastrófico(5)