## Team Log
Week | From | To | Tasks Done | Effort | Client Evaluation
1 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | Definição da ideia e preenchimento da folha de visão e âmbito | 17.5 | 8
2 | 2019-09-25 | 2019-10-01 | Revisão do documento Visão e Âmbito. Atualização da Dashboard. Preenchimento do relatório Milestone M1.1 | 10 | 7
3 | 2019-10-02 | 2019-10-08 | Preenchimento do SDP e do WBS. Atualização do dashboard | 19 | 7
4 | 2019-10-09 | 2019-10-15 | Review do documento SDP. | 17.5 | 8
5 | 2019-10-16 | 2019-10-22 | Novo balanceamento das estimativas, acertos no SDP, realização do QAP e preenchimento do EVA | 17 | 9
6 | 2019-10-23 | 2019-10-29 | Ajustes no QAP e no WBS | 15.5 | 9
7 | 2019-10-30 | 2019-11-05 | Realização do SRS, Risk Plan e Acceptance Test Plan | 14 | 7
8 | 2019-11-06 | 2019-11-12 | Reestruturação do SRS e ajustes no Risk Plan e Acceptance Test Plan | 19 | 7
9 | 2019-11-13 | 2019-11-19 | Correções pós inspeção do SRS, change requests, início do SAD, início da realização da interface | 16 | 8
10 | 2019-11-20 | 2019-11-26 | Change requests, finalização do ATP, desenvolvimento da comunicação do lado do cliente, desenvolvimento da lógica e continuação do desenvolvimento da interface | 17 | 9
11 | 2019-11-27 | 2019-12-03 | Comunicação do lado do servidor, vistas diferentes para participante e utilizador, finalizaçao da lógica e inicio dos testes unitarios | 15 | 8
12 | 2019-12-04 | 2019-12-10 | Fim do desenvolvimento da interface, integração cliente servidor | 19 | 8
13 | 2019-12-11 | 2019-12-17 | Ativação do plano de contingência dos riscos 1 e 2, Milestone 2.2, ATR, QAR, Milestone 2.3 e testes de aceitação | 15 | 9
14 | 2019-12-18 | 2019-12-24 | Desenvolvimento do Post-Mortem Analysis | 16 | 9.5
15 |  |  |  |  | 9.5
|  |  | Total | 227.5 | 8.2
Average Grade
Formulas:
To = [From]+6
From = [From, row above]+7

## Rui Mota
Week | From | To | Tasks Done | Effort
1 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | Definição da ideia e preenchimento da folha de visão e âmbito | 4.5
2 | 2019-09-25 | 2019-10-01 | Retoques finais no ficheiro de Visão e Âmbito e preenchimento do Relatório de Milestone | 2.5
3 | 2019-10-02 | 2019-10-08 | Preenchimento do SDP e do WBS | 5
4 | 2019-10-09 | 2019-10-15 | Reajustes no SDP e preenchimento do QAP | 4
5 | 2019-10-16 | 2019-10-22 | Acertos no SDP e continuação do preenchimento do QAP, balanceamento das estimativas | 4.5
6 | 2019-10-23 | 2019-10-29 | Realização do plano de riscos, acertos no wbs | 3.5
7 | 2019-10-30 | 2019-11-05 | Composição do SRS: Requisitos funcionais e ajustes nos casos de uso | 3
8 | 2019-11-06 | 2019-11-12 | Redefinição do SRS e ajustes no plano de riscos | 5.5
9 | 2019-11-13 | 2019-11-19 | Correções pós inspeção do SRS e começo do SAD | 4
10 | 2019-11-20 | 2019-11-26 | Desenvolvimento da comunicação do lado do cliente e change requests | 4.5
11 | 2019-11-27 | 2019-12-03 | Desenvolmento da comunicação do lado do servidor e atualização do SAD | 3.5
12 | 2019-12-04 | 2019-12-10 | Correçao de bugs e Integração entre cliente e servidor | 4.5
13 | 2019-12-11 | 2019-12-17 | QAR, ATR, Milestone e pequenas correções no código | 4
14 | 2019-12-18 | 2020-01-07 | Redação do Post-Mortem Analysis | 4
|  |  | Total | 57
Formulas:
From = [From, row above]+7
To = [From]+6
To = [From]+6+14

## Ruben Marques
Week | From | To | Tasks Done | Effort
1 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | Definição da ideia e preenchimento da folha de visão e âmbito | 4.5
2 | 2019-09-25 | 2019-10-01 | Preenchimento do relatório de Milestone | 2
3 | 2019-10-02 | 2019-10-08 | Preenchimento do SDP e do WBS | 5
4 | 2019-10-09 | 2019-10-15 | Organização do WBS, finalização do SDP | 5
5 | 2019-10-16 | 2019-10-22 | Remodelação do WBS | 4.5
6 | 2019-10-23 | 2019-10-29 | Ajustes no WBS, finalização de documentos | 4
7 | 2019-10-30 | 2019-11-05 | Casos de Uso. Diagrama Casos de Uso. Requisitos Funcionais | 3.5
8 | 2019-11-06 | 2019-11-12 | Reestruturação completa do SRS | 5
9 | 2019-11-13 | 2019-11-19 | Começo do desenvolvimento do código, Change Requests e rectificação de documentos | 4
10 | 2019-11-20 | 2019-11-26 | Desenvolvimento da lógica da gestão de evetos no servidor | 4
11 | 2019-11-27 | 2019-12-03 | Finalização da lógica da gestão de eventos (Java Docs) e preparação da inspeção | 3.5
12 | 2019-12-04 | 2019-12-10 | Finalização do SAD e testes de integração | 5
13 | 2019-12-11 | 2019-12-17 | Acionamento do plano de minimização e redação dos documentos | 3.5
14 | 2019-12-18 | 2020-01-07 | Redação do Post-Mortem Analysis | 4
|  |  | Total | 57.5
Formulas:
From = [From, row above]+7
To = [From]+6
To = [From]+6+14

## Paulo Dias
Week | From | To | Tasks Done | Effort
1 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | Definição da ideia e preenchimento da folha de visão e âmbito | 4.5
2 | 2019-09-25 | 2019-10-01 | Pequenos ajustes na dashboard. Primeiro rascunho do documento Milestone. Correção do tópico 'Entidades envolvidas' do documento Visão e Âmbito. | 2.5
3 | 2019-10-02 | 2019-10-08 | Atualização do dashboard: Baseline Plan e Documents list. Preenchimento do documento SDP. Estimativas | 5
4 | 2019-10-09 | 2019-10-15 | Review do documento SDP. Criação e associação do documento valor agregado à DashBoard. Preenchimento do QAP | 4
5 | 2019-10-16 | 2019-10-22 | Review do documento QAP. Ajustes no documento 'Documents list' | 4
6 | 2019-10-23 | 2019-10-29 | Revisão dos testes de aceitação. Adição de riscos na lista. Inicio da Milestone | 4.5
7 | 2019-10-30 | 2019-11-05 | Alteração do EVA. Diagrama dos Casos de Uso. Inicio dos Fluxos de Eventos | 4
8 | 2019-11-06 | 2019-11-12 | Realização dos Mockups | 5
9 | 2019-11-13 | 2019-11-19 | Realização da interface de autenticação | 4
10 | 2019-11-20 | 2019-11-26 | Realização da interface de criação de evento e listagem de eventos | 5
11 | 2019-11-27 | 2019-12-03 | Ver evento com diferentes resultados para criador/ participantes | 4
12 | 2019-12-04 | 2019-12-10 | Botões para partilha, apagar e editar evento a funcionar. Integração com servidor | 5
13 | 2019-12-11 | 2019-12-17 | Plano de Contingência, ATP e Milestone | 3.5
14 | 2019-12-18 | 2020-01-07 | Redação do Post-Mortem Analysis | 4
|  |  | Total | 59
Formulas:
From = [From, row above]+7
To = [From]+6
To = [From]+6+14

## Sérgio Soares
Week | From | To | Tasks Done | Effort
1 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | Definição da ideia e preenchimento da folha de visão e âmbito | 4
2 | 2019-09-25 | 2019-10-01 | Revisão do documento Vision&Scope. Preenchimento do documento Milestone | 3
3 | 2019-10-02 | 2019-10-08 | Preenchimento do SDP e WBS | 4
4 | 2019-10-09 | 2019-10-15 | Rascunho do QAP | 4.5
5 | 2019-10-16 | 2019-10-22 | Review do SDP. Identificação dos riscos e preenchimento do documento QAP | 4
6 | 2019-10-23 | 2019-10-29 | Ajuste nas métricas. Finalização dos documentos | 3.5
7 | 2019-10-30 | 2019-11-05 | Rascunho do SRS e do ATP | 3.5
8 | 2019-11-06 | 2019-11-12 | Finalização do ATP | 3.5
9 | 2019-11-13 | 2019-11-19 | Inicio do desenvolvimento da aplicação. Milestone Report 2.1 | 4
10 | 2019-11-20 | 2019-11-26 | Correção do ATP e do Milestone report 2.1 | 3.5
11 | 2019-11-27 | 2019-12-03 | testes de unidade | 4
12 | 2019-12-04 | 2019-12-10 | Finalização dos Testes Unitários | 4.5
13 | 2019-12-11 | 2019-12-17 | Finalização dos documentos QAR, ATR e Milestone 2.3 | 4
14 | 2019-12-18 | 2020-01-07 | Redação do Post-Mortem Analysis | 4
|  |  | Total | 54
Formulas:
From = [From, row above]+7
To = [From]+6
To = [From]+6+14

## Chart
Week | Budget | Average | Rui Mota | Paulo Dias | Ruben Marques | Sérgio Soares
1 | 4 | 4.375 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4
2 | 8 | 6.875 | 7 | 7 | 6.5 | 7
3 | 12 | 11.625 | 12 | 12 | 11.5 | 11
4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.5 | 15.5
5 | 20 | 20.25 | 20.5 | 20 | 21 | 19.5
6 | 24 | 24.125 | 24 | 24.5 | 25 | 23
7 | 28 | 27.625 | 27 | 28.5 | 28.5 | 26.5
8 | 32 | 32.375 | 32.5 | 33.5 | 33.5 | 30
9 | 36 | 36.375 | 36.5 | 37.5 | 37.5 | 34
10 | 40 | 40.625 | 41 | 42.5 | 41.5 | 37.5
11 | 44 | 44.375 | 44.5 | 46.5 | 45 | 41.5
12 | 48 | 49.125 | 49 | 51.5 | 50 | 46
13 | 52 | 52.875 | 53 | 55 | 53.5 | 50
14 | 56 | 56.875 | 57 | 59 | 57.5 | 54