## WBS
WBS - Work Breakdown Struture |  |  |  |  | Ruben Marques Paulo Dias Sérgio Soares Rui Mota
BILL SPLITTER
1. Específicações Iniciais |  |  | 2. Lógica |  |  | 3. Comunicação |  |  | 4. Interface |  |  | 5. Revisões |  |  | 6. Qualidade e testes
Input | - D1.1.1 Vision & Scope - D1.2.1 Software Development Plan |  | Input | - D2.2.1 SAD - Software Architecture & Design |  | Input | - D2.2.1 SAD - Software Architecture & Design |  | Input | - Módulo da lógica - D.2.1.1 SRS - Mockups de interace gráfica |  | Input | - módulo da lógica - módulo da interface - módulo da comunicação |  | Input | - todos os módulos anteriores - D.2.1.2 Risk Plan - D.2.1.3 Acceptance Test Plan
Descrição do módulo | Redação dos seguintes documentos: - D2.1.1 SRS - Software Requirements Specification - D2.2.1 SAD - Software Architecture & Design |  | Descrição do módulo | Desenvolvimento do código fonte do modelo da lógica |  | Descrição do módulo | Desenvolvimento da comunicação entre o cliente e o servidor para permitir a partilha de eventos |  | Descrição do módulo | Desenvolvimento da interface gráfica para dispositivos móveis Android |  | Descrição do módulo | Revisões formais e informais dos 3 módulos mencionados (desk checks e walkthroughs) |  | Descrição do módulo | Serão realizados os testes necessários para a avaliação da qualidade da aplicação, tais como unit tests, testes de integração e testes de aceitação
Output | - D2.1.1 SRS - Software Requirements Specification - D2.2.1 SAD - Software Architecture & Design |  | Output | Package da lógica que será importado pela interface |  | Output | Package do módulo da comunicação pronto a ser importado pela lógica |  | Output | Projeto do Android Studio para permitir a execução da aplicação no dispositivo Android |  | Output | Relatórios de desk checks e de walkthroughs |  | Output | - D.2.3.1 Acceptance Test Report - D.2.3.2 Quality Assessment Report
Data de início | 2019-10-30 |  | Data de início | 2019-11-13 |  | Data de início | 2019-11-13 |  | Data de começo | 2019-11-13 |  | Data de início | 2019-11-06 |  | Data de início | 2019-10-30
Data de fim | 2019-12-11 |  | Data de fim | 2019-12-11 |  | Data de fim | 2019-12-11 |  | Data de fim | 2019-12-11 |  | Data de fim | 2019-12-18 |  | Data de fim | 2019-12-18
Horas de trabalho | 16 |  | Horas de trabalho | 13 |  | Horas de trabalho | 21 |  | Horas de trabalho | 22 |  | Horas de trabalho | 16 |  | Horas de trabalho | 23
Responsável | Ruben Marques |  | Responsável | Ruben Marques |  | Responsável | Rui Mota |  | Responsável | Paulo Dias |  | Responsável | Sérgio Soares |  | Responsável | Sérgio Soares
| Resonsável - Horas de trabalho | Data de início - Data de fim |  | Responsável - Horas de trabalho | Data de início - Data de fim |  | Responsável - Horas de trabalho | Data de início - Data de fim |  | Responsável - Horas de trabalho | Data de início - Data de fim |  | Responsável - Horas de trabalho | Data de início - Data de fim |  | Responsável - Horas de trabalho | Data de início - Data de fim
1.1 - SRS - Software Requirements Specification | Rui Mota - 8 horas | 30/10/2019 - 13/11/2019 | 2.1 - Desenvolvimento do código fonte da lógica | Ruben Marques - 13 horas | 13/11/2019 - 04/12/2019 | 3.1 - Envio da informação do evento para o servidor | Rui Mota - 13 horas | 13/11/2019 - 04/12/2019 | 4.1 - Lista de eventos | Paulo Dias - 3 horas | 20/11/2019 - 11/12/2019 | 5.1 - Desk checks | Sérgio Soares - 5 horas | 20/11/2019 - 11/12/2019 | 6.1 - D.2.1.1 Risk Plan | Sérgio Soares - 3 horas | 30/10/2019 - 13/11/2019
1.2 - SAD - Software Architecture & Design | Ruben Marques - 8 horas | 30/10/2019 - 11/12/2019 |  |  |  | 3.2 - Envio da informação do servidor evento para o cliente | Ruben Marques - 8 horas | 20/11/2019 - 04/12/2019 | 4.2 - Ver evento | Sérgio Soares - 3 horas | 20/11/2019 - 4/12/2019 | 5.2 - Walkthroughs | Sérgio Soares - 8 horas | 27/11/2019 - 11/12/2019 | 6.2. - D.2.1.3 Acceptance Test Plan | Paulo Dias - 3 horas | 30/10/2019 - 13/11/2019
[9 empty] | 4.3 - Criação de eventos | Paulo Dias - 5 horas | 13/11/2019 - 27/11/2019 | 5.3 - Milestone Reports | Paulo Dias - 3 horas | 6/11/2019 - 18/12/2019 | 6.3 - Teste de integração | Ruben Marques - 8 horas | 27/11/2019 - 18/12/2019
[9 empty] | 4.4 - Editar eventos | Ruben Marques - 3 horas | 27/11/2019 - 11/12/2019 |  |  |  | 6.4 - Teste de aceitação | Rui Mota - 3 horas | 11/12/2019 - 18/12/2019
[9 empty] | 4.5 - Autenticação | Rui Mota - 3 horas | 13/11/2019 - 20/11/2019 |  |  |  | 6.5 - D.2.3.1 Acceptance Test Report | Ruben Marques - 3 horas | 11/12/2019 - 18/12/2019
[9 empty] | 4.6 - Partilha de evento | Sérgio Soares - 5 horas | 27/11/2019 - 11/12/2019 |  |  |  | 6.6 - D.2.3.2 Quality Assessment Report | Sérgio Soares - 3 horas | 13/11/2019 - 11/12/2019