## Slide 1: Bill Splitter
Kick Off Meeting
31/Oct/2019

## Slide 2: Bill Splitter - Goal Statement
Aplicação que facilite a divisão de despesas num grupo.
Capacidade de adaptar os cálculos se vários membros tiverem contribuído para o pagamento.

## Slide 3: Âmbito do Projeto
Este projeto de software será desenvolvido com base num modelo em cascata.
No final de cada fase há um um ponto de controlo em que é apresentado ao cliente a situação atual do projeto
Notes: Paulo

## Slide 4: Equipa de Projeto
Technical Manager: Ruben Marques
Quality Manager: Sérgio Soares
Project Manager: Rui Mota
Risk Manager: Paulo Dias
Notes: Paulo

## Slide 5: WBS
Projeto dividido em 6 work packages
Especificações Iniciais
Módulo da Lógica
Módulo da Comunicação
Módulo da Interface
Revisões
Testes e Qualidade

## Slide 6: Cronograma do Projeto
Notes: Paulo

## Slide 7: Arquitetura do Projeto
Send Event →
← Receive Event
Notes: Ruben

## Slide 8: Métodos e Ferramentas
Projecto desenvolvido em Android Studio
Separação do projecto em módulos
  Lógica
  Comunicação
  Interface
Notes: Ruben

## Slide 9: Objetivos de Qualidade
Os atributos externos
  Confiança
  Usabilidade
Atributos internos
  Compreensibilidade
  Modularidade
Notes: Sérgio
Confiança - Os utilizadores devem poder confiar na qualidade dos cálculos efetuados pela aplicação
Usabilidade - A aplicação deve ser de simples compreensão por parte do utilizador
Compreensibilidade - O código deve ser de fácil compreensão
Modularidade - O código deverá estar dividido em vários módulos

## Slide 10: Garantia de Qualidade
Métricas
  Satisfação semanal do cliente
  Concordância com as datas estabelecidas no EVA
Revisões
  Desk checks
  Walkthroughs
Testes
  Unitários
  Integração
  Aceitação
Notes: Sérgio
Métricas - avaliar o projecto ao longo do seu desenvolvimento e garantir que os requisitos mínimos para os atributos de qualidade estão a ser atingidos
Desk checks - analisar e testar pedaços de código para encontrar erros
Walkthrough - reuniões com vários elementos guia a revisão de um documento ou pedaço de código e os reatantes elementos irão analisá-la e meter questões que acharem importantes
Unitários - testar componentes individuais
Integração - componentes combinados e testados em conjunto
Aceitação - verificar se o projecto satisfaz os requisitos

## Slide 11: Riscos e planos de controlo de riscos
Não obter conhecimento a tempo de desenvolvimento para Android
Problemas a estabelecer a comunicação estando servidor e clientes em redes diferentes.
Falha na estimativa
Notes: Interface alternativa mais simples
Recurso à VPN do ISEC
Cortar em alguns requisitos

## Slide 12
...